HACKATHON NATIONAL « DU SATELLITE À LA SOLUTION » – SENSAT / TRL

Cahier des charges de l’équipe

TefesSat : qui fait quoi, et pour quand, du 19 au 23 octobre 2026 (mis à jour avec le guide officiel du 20 octobre)

| Équipe | Ndèye Fatou SOW (référente), Abdoulaye DIOUF, Malick FALL |
| --- | --- |
| Objectif | Être sélectionnés pour présenter à Diamniadio le 26 octobre. Prix : 300 000, 200 000, 150 000 et 100 000 FCFA |
| Date limite | Dossier complet le 23 octobre à 23 h 59 (heure de Dakar) : dossier Google Drive partagé « Tous les utilisateurs disposant du lien », lien déposé via le formulaire de SENSAT. Objectif interne : 23 octobre, 18 h. |
| Calendrier | 22 octobre : point d’étape et mentorat. 24 octobre : le jury évalue les dossiers (pas de présentation en ligne). 25 octobre : annonce des équipes sélectionnées. 26 octobre : présentation d’environ 7 minutes + 5 minutes de questions, et remise des prix |
| Données | Aucune image n’est envoyée par TRL : nous utilisons les données ouvertes que nous avons téléchargées (Sentinel-2, Sentinel-1, Copernicus DEM, WorldPop, OpenStreetMap, Google Open Buildings) |
| Code | Dépôt GitHub privé Ndeye-Fatou-SOW/TefesSat (dossier D:\Hackaton_Sensat) ; une copie des scripts (zip) ira dans le dossier Google Drive |

## 1. Le dossier à remettre le 23 octobre (guide officiel)

Le jury note le dossier écrit, selon cinq critères : utilité pour un besoin sénégalais et pour la décision (25 %), méthode et choix des données (25 %), qualité des résultats et contrôle des incertitudes (20 %), reproductibilité et documentation (15 %), clarté et faisabilité de la suite (15 %). « Une méthode simple, vérifiable et utile peut obtenir un meilleur résultat qu’un prototype complexe insuffisamment expliqué. »

| Livrable officiel | Contenu attendu | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Note de concept (3 à 5 pages) | Problème, utilisateur, solution, données, exemples réalisés, limites, prochaine étape. Une première version existe (docs/Note_de_concept_TefesSat) | Ndèye Fatou |
| Résultats géospatiaux | Effet de la digue (graphique), marges mer – maisons, carte avant / après, couches GeoJSON, avec dates et sources | Ndèye Fatou, Abdoulaye (carte avant / après) |
| Éléments de reproduction | Zip des scripts, README pas à pas, paramètres et liens des données | Ndèye Fatou |
| Support de présentation | Diapositives courtes en français, remises avec le dossier ; 7 minutes à l’oral si nous sommes sélectionnés | Les trois (Malick : mise en forme) |
| Inventaire des sources | Données, périodes, résolutions, licences, outils, outils d’IA utilisés et contribution de chaque membre (docs/Inventaire_des_sources_TefesSat) | Ndèye Fatou ; chacun complète sa partie |

Règles importantes du guide : déclarer les outils d’intelligence artificielle utilisés ; citer toutes les données et respecter leurs licences ; un tableau de bord n’est pas obligatoire, et toute maquette doit être signalée comme telle ; choisir un ODD principal (ODD 11) et un complémentaire (ODD 13) ; ne jamais inventer de résultat.

Autres productions de l’équipe (elles nourrissent le dossier et la démonstration) :

| Production | Description | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Carte avant / après | Trait de côte 2015 et 2025 superposés, zones perdues en rouge | Abdoulaye |
| Animation de la brèche | Évolution de la brèche depuis 2003, à partir des images Landsat | Abdoulaye |
| Carte des vitesses de recul | Recul en m/an par tronçon de 50 m, de Guet Ndar à la brèche | Ndèye Fatou |
| Carte de risque | Niveau de risque (faible, moyen, élevé, très élevé) par tronçon, selon la vitesse de recul, l’altitude et le nombre de personnes exposées | Ndèye Fatou |
| Chiffres clés | Recul moyen et maximum ; bâtiments, habitants et équipements (écoles, mosquées, postes de santé) menacés d’ici 2030, par quartier ; projection 2035 avec sa marge d’incertitude | Ndèye Fatou |
| Effet des ouvrages de protection | Recul avant et après la digue de Guet Ndar (2021–2022) : la protection fonctionne-t-elle ? | Ndèye Fatou |
| Tableau de bord web (prototype) | Carte interactive, lisible sur ordinateur et sur téléphone : on clique sur un tronçon pour voir son historique, sa vitesse de recul, son niveau de risque et ce qui est exposé. Facultatif selon le guide : signaler ce qui est maquette | Malick |
| Version pour les habitants | Carte simplifiée en français et en wolof (bouton FR ¦ WO), et un message audio en wolof à trois voix (15 secondes chacun) à partager sur WhatsApp | Malick (carte), les trois (traduction et audio) |
| API de diffusion | Petite API (FastAPI) qui renvoie les résultats en GeoJSON, pour que la mairie ou d’autres outils puissent les réutiliser | Malick |
| Vidéo de démonstration | 2 à 3 minutes, à mettre dans le dossier Google Drive | Malick |

## 2. Ce que nous avons promis dans le dossier envoyé

Le jury a notre dossier de candidature sous les yeux et va vérifier que nous avons fait ce que nous avons écrit. Chaque promesse du dossier a donc un responsable. Si l’une d’elles ne peut pas être terminée à temps, nous le disons honnêtement à l’oral, avec la raison et l’étape suivante, sans jamais la passer sous silence.

| Promesse du dossier | Ce que nous faisons | Qui |
| --- | --- | --- |
| Sentinel-2, 2015–2025 (§2) | Traits de côte, au moins une date par an | Abdoulaye |
| Landsat 7, 8 et 9 depuis 2000 (§2) | Série longue de la côte et animation de la brèche avant et après 2003 | Abdoulaye |
| Sentinel-1 radar (§2) | Trait de côte radar sur 2 ou 3 dates, comparé à Sentinel-2 : la méthode marche aussi par temps nuageux et après une tempête | Ndèye Fatou |
| Copernicus DEM, altitude (§2) | Zones basses exposées à la submersion, utilisées dans le niveau de risque | Ndèye Fatou |
| OpenStreetMap et Google Open Buildings (§2) | Bâtiments des deux sources, comparés, pour ne pas oublier de maisons | Ndèye Fatou |
| Population WorldPop et ANSD (§2) | Nombre d’habitants dans la bande menacée, par quartier | Ndèye Fatou |
| Écoles et équipements (§2) | Écoles, mosquées, postes de santé menacés | Ndèye Fatou |
| Données de terrain et des collectivités (§2) | Les demander à SENSAT, à TRL et à la mairie ; les utiliser si elles arrivent | Ndèye Fatou |
| Google Earth Engine et CoastSat (§3) | Extraction des traits de côte | Abdoulaye |
| Indice MNDWI et seuil d’Otsu (§3) | Déjà en place dans le code ; à comparer avec CoastSat | Abdoulaye et Ndèye Fatou |
| Classification eau / sable par apprentissage automatique (§8) | Modèle (par exemple Random Forest dans Google Earth Engine) comparé au seuil d’Otsu | Abdoulaye |
| Transects tous les 50 m, régression type DSAS (§3) | Recul total et vitesse par transect | Ndèye Fatou |
| Projection 2030 et 2035 avec incertitude (§3) | Position probable de la côte et marge d’erreur | Ndèye Fatou |
| Risque selon vitesse, altitude et personnes (§3) | Carte de risque à 4 niveaux | Ndèye Fatou |
| Tableau de bord sur ordinateur et téléphone (§3, §5) | Site web adapté aux petits écrans | Malick |
| Version mobile pour les habitants (§8) | Même tableau de bord, mode simplifié sur téléphone | Malick |
| Version en français et en wolof (§4) | Bouton FR ¦ WO et message audio en wolof | Les trois |
| API de diffusion des résultats (§8) | Petite API FastAPI | Malick |
| Comparaison avant / après les ouvrages (§4) | Effet de la digue de Guet Ndar | Ndèye Fatou |
| QGIS (§8) | Vérification visuelle des traits de côte et plan de secours | Abdoulaye |
| Méthode reproductible, applicable à Rufisque, Bargny, Mbour, Joal, Casamance (§6) | Tout le code sur GitHub ; on change seulement la zone d’étude | Les trois |

## 3. Rôles

| Membre | Rôle principal | Il ou elle livre |
| --- | --- | --- |
| Abdoulaye DIOUF | Images satellites (Google Earth Engine, CoastSat, Landsat), extraction du trait de côte, classification eau / sable par apprentissage automatique | traits_de_cote.geojson : une ligne par date, côté océan uniquement, colonne « date » ; carte avant / après ; animation de la brèche |
| Ndèye Fatou SOW | Coordination, analyse (transects, vitesses de recul, projections, altitude, population, exposition, risque), Sentinel-1, effet de la digue, relations avec SENSAT | Les fichiers du dossier resultats/ (GeoJSON et CSV) et les chiffres clés |
| Malick FALL | Tableau de bord web (React, Leaflet) lisible sur téléphone, version FR ¦ WO, API, vidéo de démonstration, mise en forme de la présentation | Le lien du tableau de bord, l’API et la vidéo |

## 4. Planning jour par jour

Lundi 19 octobre (ce soir) : mise en route

- Tous : rejoindre le dépôt GitHub (envoyer son nom d’utilisateur à Ndèye Fatou), lire le README.

- Abdoulaye : activer son compte Google Earth Engine et installer CoastSat.

- Malick : créer le projet React avec une carte Leaflet centrée sur Saint-Louis.

- Ndèye Fatou : télécharger les bâtiments OpenStreetMap ; surveiller l’arrivée de la note d’orientation et des données de TRL.

Mardi 20 octobre (jour 1) : les données

| Qui | Tâche | À livrer avant |
| --- | --- | --- |
| Abdoulaye | Extraire les traits de côte (au moins une date par an, 2015 à 2025) et retirer la rive du fleuve | 20 h |
| Ndèye Fatou | Lire la note d’orientation et adapter le plan ; demander les données de terrain à SENSAT, à TRL et à la mairie | 12 h |
| Ndèye Fatou | Télécharger l’altitude (Copernicus DEM), la population (WorldPop), les bâtiments Google Open Buildings ; vérification Sentinel-1 sur 2 ou 3 dates | 20 h |
| Ndèye Fatou | Lancer l’analyse dès réception des traits de côte | 22 h |
| Malick | Afficher sur la carte les fichiers de test (transects colorés selon le risque, bande menacée) ; affichage correct sur téléphone | 20 h |
| Malick | Petite API FastAPI qui renvoie les fichiers de résultats | 22 h |

Point au 20 octobre, 13 h : côté analyse, tout est fait (altitude, population, bâtiments Google, Sentinel-1, carte de risque, effet de la digue, analyse de sensibilité) ; la note de concept et l’inventaire des sources existent en première version.

Mercredi 21 octobre : résultats des équipiers et tableau de bord

| Qui | Tâche | À livrer avant |
| --- | --- | --- |
| Abdoulaye | Pousser sur GitHub la carte avant / après ; vérifier sur Google Earth les bâtiments de Guéthie (autour de 15,879° N, 16,510° O) | 16 h |
| Abdoulaye | Classification eau / sable par apprentissage automatique, comparée au seuil d’Otsu ; animation de la brèche (Landsat) si le temps le permet | 20 h |
| Malick | Brancher les vrais résultats sur le tableau de bord ; fiche de chaque tronçon ; bouton FR ¦ WO ; signaler ce qui est maquette | 20 h |
| Abdoulaye, Malick | Compléter dans l’inventaire des sources : sa contribution, ses outils, les outils d’IA utilisés (ou « aucun ») | 21 h |
| Ndèye Fatou | Relire la note de concept et l’inventaire ; ajouter les liens des articles sur la digue | 18 h |
| Les trois | Corriger le wolof (traductions et message audio) | 21 h |

Jeudi 22 octobre : point d’étape et mentorat avec SENSAT

| Qui | Tâche | À livrer avant |
| --- | --- | --- |
| Les trois | Point d’étape et mentorat : présenter les premiers résultats, les difficultés et le plan de finalisation ; noter les conseils | heure communiquée par SENSAT |
| Ndèye Fatou | Intégrer les conseils du mentorat dans la note de concept et les diapositives | 20 h |
| Malick | Finaliser le prototype et enregistrer la vidéo de démonstration (2 à 3 minutes) | 20 h |
| Les trois | Enregistrer chacun sa partie du message audio en wolof (15 secondes) | 20 h |

Vendredi 23 octobre : remise du dossier

| Qui | Tâche | À livrer avant |
| --- | --- | --- |
| Ndèye Fatou | Relancer l’analyse une dernière fois, vérifier que tous les chiffres de la note, des diapositives et de l’inventaire sont identiques | 12 h |
| Ndèye Fatou | Exporter la note, l’inventaire et la présentation en PDF ; préparer le zip des scripts | 15 h |
| Les trois | Relecture finale de tout le dossier | 17 h |
| Ndèye Fatou | Créer le dossier Google Drive, le partager « Tous les utilisateurs disposant du lien », déposer le lien dans le formulaire | 18 h (limite officielle : 23 h 59) |

## 5. Échanges entre nous

- Deux points rapides par jour sur WhatsApp (15 minutes) : 9 h et 21 h. Chacun dit ce qu’il a fini, ce qu’il fait ensuite et ce qui le bloque.

- Un blocage de plus d’une heure se signale tout de suite dans le groupe, sans attendre le point suivant.

- Tout le code va sur GitHub, et les fichiers lourds (images, vidéo) sur le Google Drive partagé.

- Les fichiers échangés suivent les formats du README : GeoJSON en WGS84, dates au format AAAA-MM-JJ.

## 6. Plan de secours

| Si… | Alors… |
| --- | --- |
| Un service de téléchargement est indisponible | Toutes les données utiles sont déjà téléchargées dans donnees/ ; les images sont aussi sur Copernicus Data Space |
| L’extraction automatique du trait de côte échoue | Tracer à la main dans QGIS le trait de côte de 4 dates (2015, 2018, 2021, 2025) : l’analyse fonctionne avec 3 dates minimum |
| Le tableau de bord n’est pas prêt | Présenter les cartes en images et la vidéo ; le tableau de bord devient une perspective |
| Un membre est indisponible | Sa tâche passe au membre le plus proche : Ndèye Fatou reprend les images, Abdoulaye reprend l’analyse |
| La connexion coupe pendant l’oral | Lancer la vidéo de démonstration ; un deuxième membre est prêt à reprendre la parole |
| La population WorldPop est trop imprécise à l’échelle du quartier | Estimer les habitants à partir du nombre de bâtiments et de la taille moyenne des ménages (ANSD) |
| Une promesse du dossier ne peut pas être terminée à temps | La présenter honnêtement à l’oral : ce qui est fait, ce qui manque, et quand ce sera fait |

## 7. Support de présentation (remis le 23) et oral du 26 octobre (7 min + 5 min de questions, si sélectionnés)

- Titre : TefesSat, l’équipe, une photo de la Langue de Barbarie.

- Le problème : maisons détruites à Guet Ndar, la brèche de 2003, les familles relogées.

- Pourquoi le satellite : voir toute la côte, depuis 2000, gratuitement.

- Les données : Sentinel-2, Landsat, Sentinel-1, Copernicus DEM, OpenStreetMap et Google Open Buildings, WorldPop ; zone et période d’étude.

- La méthode : schéma en 4 étapes (trait de côte → transects → recul → exposition), avec la classification par apprentissage automatique.

- Résultat 1 : la carte avant / après et l’animation de la brèche.

- Résultat 2 : la carte des vitesses de recul, les chiffres clés et l’effet de la digue de Guet Ndar.

- Résultat 3 : la carte de risque ; les bâtiments, habitants et équipements menacés d’ici 2030.

- La solution : démonstration du tableau de bord (ordinateur, téléphone, français et wolof).

- Qui l’utilise et pour quelle décision : mairie et ADM, DEEC et Urbanisme, protection civile, services techniques, habitants et pêcheurs.

- Impact et ODD : ODD 11 (cible 11.5) en principal, ODD 13 (cible 13.1) en complément, comme le demande le guide.

- Limites et suite : marée, précision des images, projection linéaire ; extension à Rufisque, Bargny, Mbour, Joal et la Casamance ; mises à jour plusieurs fois par an.

À l’oral : Ndèye Fatou présente le problème, l’impact et la conclusion ; Abdoulaye présente les données et la méthode ; Malick fait la démonstration. Chacun doit pouvoir répondre aux questions sur sa partie.

## 8. Ce qui fera la différence

- Des résultats sur données réelles, jamais sur les données de test.

- Tout ce qui est écrit dans le dossier envoyé est fait, ou expliqué honnêtement : le jury compare.

- Des chiffres précis et vérifiés : « X bâtiments menacés à Guet Ndar d’ici 2030 » marque plus qu’un long discours.

- Un utilisateur réel nommé et une décision concrète qu’il pourra prendre grâce à nous.

- Une démonstration qui fonctionne, avec la vidéo en secours.

- L’honnêteté sur les limites (précision des images, marée, projection linéaire) : le jury est composé de spécialistes.

- La déclaration honnête des outils d’IA et des contributions de chaque membre, comme l’exige le guide.

- Le respect strict des délais : dépôt du dossier le 23 octobre à 18 h, pas à 23 h 58.